## a de Gantt en blanco y burndown
DIAGRAMA DE GANTT Y BURNDOWN
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1 | 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO | TÍTULO DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | CANTIDAD DE TRABAJO EN HORAS |  |  | CARRERA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | PCT DE TAREA COMPLETADA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
|  |  | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | bar: SEMANA 1 M
1.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | bar: SEMANA 4 M
2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | bar: SEMANA 7 M
3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
3.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
3.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
3.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | bar: SEMANA 10 M
4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
4.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
|  |  | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | DÍAS | EST/ DÍAS
| DATOS DE DESGASTE | TOTAL DE HORAS | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  | DÍA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Introduzca el número de días |  |  |  | PLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS
[10 empty] | ESTIMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Introduzca las horas completadas por día ----> | HRS COMPLETADO | [60 empty] | 0
[10 empty] | HRS RESTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRÁFICO DE BURNDOWN

## Backlog de lanzamientos
BACKLOG DE LANZAMIENTOS
PRIORIDAD | CARRERA | FUNCIONALIDAD | TÍTULO DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | ESTIMACIÓN DE TRABAJO EN HORAS | ESTADO | NOTAS | CLAVE DE ESTADO | ESTIMACIÓN DE TRABAJO EN HORAS
[6 empty] | 1 | Íntegro |  | Íntegro | 1
[6 empty] | 2 | Íntegro |  | Atrasado | 2
[6 empty] | 8 | Íntegro |  | En curso | 4
[6 empty] | 8 | Atrasado |  | No iniciado | 8
[6 empty] | 4 | En curso |  |  | 16
[6 empty] | 80 | En curso |  |  | 24
[6 empty] | 16 | No iniciado |  |  | 40
[6 empty] | 8 | No iniciado |  |  | 80
4
2
24
40

## Historias de usuario o tareas
HISTORIAS DE USUARIO o TAREAS
TÍTULO DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | AÑADIDO POR | FECHA AÑADIDA

## LO Diagrama de Gantt y Burndown
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT DE GESTIÓN DE PROYECTOS SCRUM
DIAGRAMA DE GANTT Y BURNDOWN
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO | TÍTULO DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | CANTIDAD DE TRABAJO EN HORAS |  |  | CARRERA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | PCT DE TAREA COMPLETADA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
|  |  | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Sprint1: Levantamiento de Requerimientos y Diseño Inicial |  | 12 | 12 | 0 |  |  |  |  | 100%
1.1 | Reunion 1 con stedeholders para comprender necesidades del sistema | Carlos | 2 | 2 | 0 |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 F to SEMANA 2 F
1.1.1 | Reunion 2 con stedeholders para comprender necesidades del sistema | Carlos | 2 | 2 | 0 |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 1 | 100%
1.2 | Realizar Documento de requisitos | Equipo | 2 | 2 | 0 |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 R
1.3 | Priorización de Características y gestión del proyecto | Equipo | 2 | 2 | 0 |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 R
1.4 | Elaboración de Plan de Comunicación | Equipo | 2 | 2 | 0 |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 R
1.5 | Elaboración de Plan de Riesgos. | Equipo | 1 | 1 | 0 |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 R
1.6 | Elaboración de Repositorio del Proyecto y plan de control de versiones. | David | 1 | 1 | 0 |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 1 | 100% | bar: SEMANA 3 F
2 | Sprint2: Diseño de Arquitectura |  | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0%
2.1 | Definición de la arquitectura de alto nivel del sistema | Equipo | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 1 | 0% | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 5 F
2.2 | Diseño de la estructura de la base de datos | N/A | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
2.3 | Especificacion de componentes clave del sistema (Diagrama de componentes) | Equipo | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 0%
2.4 | Elaboración de Mockup | Sebastián | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 1 | 0%
3 | Sprint3: Desarrollo de Funcionalidades básicas |  | 28 | 0 | 28 |  |  |  |  | 0%
3.1 | Implementación de la Interfaz de Usuario (UI): | Sebastián | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 1 | 0%
3.2 | Desarrollo de la interfaz de usuario básica. | Sebastián y David | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 1 | 0%
3.2.1 | Implementación de la lógica de negocio. | David y Carlos | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 1 | 0%
3.2.2 | Integración con sistemas de monitoreo de red. | David y Carlos | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 1 | 0%
3.3 | Implementación de funciones básicas de monitoreo de red. | David y Sebastián | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 1 | 0%
3.3.1 | Pruebas unitarias iniciales. | David | 2 | 0 | 2 |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1 | 0%
4 | Sprint4: Mejoras funcionales y pruebas |  | 14 | 0 | 14 |  |  |  |  | 0%
4.1 | Mejora de la usabilidad y accesibilidad. | David con jeans | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 1 | 0%
4.2 | Implementación de retroalimentación de usuarios. | Equipo | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 0%
4.3 | Corrección de errores y problemas identificados. | David con jueans | 6 | 0 | 6 |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 0%
4.4 | Ejecución de pruebas funcionales y de integración. | David | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 0%
|  |  | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | DÍAS | EST/ DÍAS
| DATOS DE DESGASTE | TOTAL DE HORAS | 62 | 12 | 50 | 60 | 1.0333 |  |  | DÍA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Introduzca el número de días |  |  |  | PLAN | 62 | 60.9667 | 59.9333 | 58.9 | 57.8667 | 56.8333 | 55.8 | 54.7667 | 53.7333 | 52.7 | 51.6667 | 50.6333 | 49.6 | 48.5667 | 47.5333 | 46.5 | 45.4667 | 44.4333 | 43.4 | 42.3667 | 41.3333 | 40.3 | 39.2667 | 38.2333 | 37.2 | 36.1667 | 35.1333 | 34.1 | 33.0667 | 32.0333 | 31 | 29.9667 | 28.9333 | 27.9 | 26.8667 | 25.8333 | 24.8 | 23.7667 | 22.7333 | 21.7 | 20.6667 | 19.6333 | 18.6 | 17.5667 | 16.5333 | 15.5 | 14.4667 | 13.4333 | 12.4 | 11.3667 | 10.3333 | 9.3 | 8.2667 | 7.2333 | 6.2 | 5.1667 | 4.1333 | 3.1 | 2.0667 | 1.0333 | HORAS
[10 empty] | ESTIMAR | 62 | 54 | 34 | 4 | -36 | -56 | -67 | -83 | -125 | -170 | -190 | -200 | -216 | -240 | -288 | -308 | -312 | -317 | -321 | -329 | -337 | -342 | -347 | -352 | -355 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -17332
[9 empty] | Introduzca las horas completadas por día ----> | HRS COMPLETADO | SEMANA 1 M: 8; SEMANA 1 T: 20; SEMANA 1 W: 30; SEMANA 1 R: 40; SEMANA 1 F: 20; SEMANA 2 M: 11; SEMANA 2 T: 16; SEMANA 2 W: 42; SEMANA 2 R: 45; SEMANA 2 F: 20; SEMANA 3 M: 10; SEMANA 3 T: 16; SEMANA 3 W: 24; SEMANA 3 R: 48; SEMANA 3 F: 20; SEMANA 4 M: 4; SEMANA 4 T: 5; SEMANA 4 W: 4; SEMANA 4 R: 8; SEMANA 4 F: 8; SEMANA 5 M: 5; SEMANA 5 T: 5; SEMANA 5 W: 5; SEMANA 5 R: 3; SEMANA 5 F: 2 | 419
[10 empty] | HRS RESTANTE | 54 | 34 | 4 | -36 | -56 | -67 | -83 | -125 | -170 | -190 | -200 | -216 | -240 | -288 | -308 | -312 | -317 | -321 | -329 | -337 | -342 | -347 | -352 | -355 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -357 | -17751
GRÁFICO DE BURNDOWN
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET